## Sheet1
Modules | Taches | Estimation (en jour )
Conception | BDD et Dessin d'ecran | 4
Initialisation | Login | 4
Demande d'absence | Formulaire demande | 5
Demande d'absence | Formulaire validation | 3
Demande d'absence | Liste Demande | 3
Demande d'absence | Liste validation | 3
Billet de sortie | Formulaire demande | 5
Billet de sortie | Formulaire validation | 3
Billet de sortie | Liste Demande | 3
Billet de sortie | Liste validation | 3
Demande specifique | Formulaire demande | 5
Demande specifique | Formulaire validation | 3
Demande specifique | Liste Demande | 3
Demande specifique | Liste validation | 3
Partage Information | Formulaire demande | 5
Partage Information | Formulaire validation | 3
Partage Information | Liste Demande | 3
Partage Information | Liste validation | 3
Consultation Funhece | Formulaire demande | 5
Consultation Funhece | Formulaire validation | 3
Consultation Funhece | Liste Demande | 3
Consultation Funhece | Liste validation | 3
Finalisation | Test | 4
Finalisation | Retour | 4
| Total : | 86
| 3 devs => | 28.6667 | 29 jours
| Passé => | 7
| Reste => | 21.6667 | 22 jours